## DELIVERABLES
SD Deliverables
2013-11-30
By: VinhVT
No | Name | Request by | Request date | Deadline | Finish Date | Assign to | Effort(working days) | Status | Category | Comment/Note
Forum
1 | Support cập nhật tính năng reply comment |  |  |  | 2013-11-06 | GiangTM | 0.5 | Done
2 | Tool thống kê MRTG member Box và Forum: thêm phần thống kê Peak CCU |  |  |  | 2013-11-11 | GiangTM | 1.5 | Done
3 | Fix lỗi kết nối db khi show thread không tồn tại. |  |  |  | 2013-11-13 | GiangTM | 1.25 | Done
4 | Lên kế hoạch làm change cho tính năng thống kê nâng cao |  |  |  | 2013-11-20 | GiangTM | 0.25 | Done
Vportal
1 | Update Admin Tool 3Q giải đấu |  |  |  | 2013-11-06 | TyNB | 1 | Done | Vportal-Feature Dev
2 | Tính năng kênh TV ( HieuHT3) |  |  |  | 2013-11-08 | TyNB | 2.5 | Done | Vportal-Feature Dev
3 | Fix bug app 2U |  |  |  | 2013-11-15 | TyNB | 2 | Done | Vportal-Support
4 | Search Service: fix bug |  |  |  | 2013-11-15 | TyNB,BinhLV | 1.75 | Done | Vportal-Support
5 | Support Launching |  |  |  | 2013-11-25 | TyNB,VinhVT | 1.75 | Done | Vportal-Support
6 | Fix bug tool block tĩnh |  |  |  | 2013-11-12 | TyNB | 0.75 | Done | Vportal-Support
7 | Viết document hướng dẫn SEO vportal |  |  |  | 2013-11-20 | TyNB | 0.75 | Done | Vportal-Support
8 | Server list cho site Tướng Thần |  |  |  | 2013-11-29 | TyNB | 1 | Done | Vportal-Feature Dev
9 | Chuyển đổi server memcache các site Hòa Lạc |  |  |  | 2013-11-22 | BinhLV,TyNB | 1.5 | Done | Vportal-Support
10 | Điều chỉnh lại tính năng feed tin facebook |  |  |  | 2013-11-13 | BinhLV | 2 | Done | Vportal-Feature Dev
11 | SD monthly report - Oct |  |  |  | 2013-11-01 | VinhVT,BinhLV | 1 | Done | Others
12 | Làm rõ yêu cầu Tính năng hướng dẫn tân thủ( PG1) | PhuLD |  |  | 2013-11-25 | VinhVT | 0.75 | Done | Vportal-Feature Dev
13 | ZingPlay G6: box login |  |  |  | 2013-11-04 | VinhVT | 0.75 | Done | Vportal-Feature Dev
14 | Apply banner2 cho all sites |  |  |  | 2013-11-08 | VinhVT | 2 | Done | Vportal-Feature Dev
15 | Tính năng downsite: Fix lỗi ( thoiloan.vn) |  |  |  | 2013-11-08 | VinhVT | 0.25 | Done | Vportal-Feature Dev
16 | ZingPlay G6: support |  |  |  | 2013-11-20 | VinhVT | 1 | Done | Vportal-Support
17 | Update tool nhập tin tức cho PG1 |  | 2013-11-01 |  | 2013-11-05 | GiangTM | 3 | Done | Vportal-Feature Dev
18 | Chuẩn hóa tính năng IdLogin và Home-ServerList của mainsite |  | 2013-11-06 |  | 2013-11-26 | GiangTM | 4 | Done | Vportal-Feature Dev | With SonPT
19 | AMN-Bảng xếp hạng mới |  |  |  | 2013-11-26 | GiangTM | 3 | Done | Vportal-Feature Dev
20 | Support update BXH Boom |  |  |  | 2013-11-20 | GiangTM | 0.25 | Done | Vportal-Support
21 | Support apply login SSO3 cho Tương Thần |  |  |  | 2013-11-20 | GiangTM | 0.5 | Done | Vportal-Feature Dev
22 | Suport check issue chức năng login SSO3 của một số main site đặt ở Hòa Lạc |  |  |  | 2013-11-15 | GiangTM | 0.5 | Done | Vportal-Support
23 | Apply Login SSO3 cho thoiloan.vn |  |  |  | 2013-11-12 | GiangTM | 0.25 | Done | Vportal-Feature Dev
24 | Deploy môi trường staging cho Thời Loạn, Thánh Nữ |  |  |  | 2013-11-13 | GiangTM | 0.5 | Done | Vportal-Support
25 | Vportal-Daily support |  |  |  | 2013-11-29 | VinhVT, TyNB,BinhLV,GiangTM | 10 | Done | Vportal-Support
26 | R&D Software testing: final report | KhoaNT | 2013-06-15 | 2013-10-31 |  | VinhVT | 5 | Done | Vportal-Feature Dev | Tổng hợp tài liệu
27 | Vòng 5 DND Creativity Contest 2013 |  |  |  | 2013-11-29 | TyNB,BinhLV,GiangTM | 5.5 | Done | Others
28 | Nghiên cứu plugin design pattern, chuẩn bị cho Vportal V2 | KhoaNT | 2013-11-11 |  |  | BinhLV | 3 | on-progress | Vportal-Feature Dev
59.75

## RESOURCE USAGE
Resources usage
Đánh giá, đối chiếu workload chung của team với KPIs để đánh giá xem mức độ phân bổ task có hợp lý hay chưa, mình dồn sức nhiều cho KPIs trọng tâm hay chưa Workload: workload của ai cao bất thường, ai thấp bất thường(so với phần còn lại của team) -> nêu rõ nguyên nhân vì sao có sự khác biệt này Quality: chất lượng công việc, ai có chất lượng làm việc không tốt hoặc có đóng góp tốt nhiều cho team, chỉ nêu những TH khác biệt Teamwork: có vấn đề gì trong việc giao tiếp, hỗ trợ công việc trong team với nhau không, ngoài ra cần lấy them thông tin từ các team có làm việc chung với SD đề feedbacks về thái độ hợp tác của nhân viên trong SD với các team này
No. | Category name | Working days | % | Comment
1 | Forum | 3.5 | 4.167%
2 | Vportal-Daily support | 20.75 | 24.7%
3 | Vportal-Feature Dev | 29 | 34.52%
| Task others | 6.5 | 7.738%
4 | Free | 24.25 | 28.87%
5 | Estimate Total ( 4 resources) | 84 | 100%
6
7
Comment
Tháng này Free nhiều nhất so với các tháng trước */VinhVT nghỉ phép 5 ngày */Đánh giá KPI cuối năm */Các bạn tham gia contest */Tasks¦requests không nhiều
Note on C7: Vinh. Vu Thi: ( report, meeting, trainning, outing, các hoạt động chung của Cty, .)

## ISSUES
Issue
Incident: Các incident xảy ra trong tháng Orther: đánh giá cá nhân và những vấn đề cần để xuất trong team(tất cả khía cạnh từ công việc đến ăn chơi)
No. | Description | Who? | Action | Status
1 | 7/11: site response lỗi 502 service unavailable => Cache một vài sites không có( do clear all cache), DB load cao | BinhLV | Database cache queue không hoạt động, System đã kiểm tra và khắc phục | DONE
2 | 28/11: các site thuộc server HCM không thể truy cập được => Nguyên nhân do một rule ACL request đến VLAN này nhưng NOC apply cho ACL này và deny các rule cũ dẫn đến các kết nối tới hệ thống Mainsite đều bị block | BinhLV | ChuyênVD đã request NOC open lại | DONE
3 | 29/11: Diễn đàn chậm, bị treo => Thấy xuất hiện nhiều User lạ có quyền Admin | BinhLV, GiangTM | Đang nhờ team ISO check security trên diễn đàn | ON-PROGRESS
4
5
6
7
8
9
10
11

## PLANNING
SD Deliverables: NEXT MONTH
2013-10-31
By: VinhVT
No | Name | Request by | Request date | Deadline | Finish Date | Assign to | Effort(working days) | Status |  | Comment/Note
Forum
1
2
3
4
Vportal
1 | 3D-Hướng dẫn tân thủ | PhuLD |  |  |  | TyNB |  |  | Vportal-Feature Dev
2 | Vportal 2.0 | DND dept. |  |  |  | BinhLV
3 | Setup KPI 2014
4 | Dứt điểm việc transfer các site csm về product |  |  |  | 2013-12-31 | VinhVT
5 | CMS-Menu Portal hiển thị chập chờn ở trình duyệt Chrome | SD Team |  | 2013-09-30 |  |  |  |  | Vportal-Feature Dev
6
0

## Contact point
Thông báo bảo trì => inform tới các contact point sau:
DnD | To: Tung. Nguyen Minh; Ngoc. Do Hong; Trang. Bui Thi Thu; Vinh. Pham Quoc; Tran. Nguyen Thi Bao; Khoa. Nguyen Tien; Vu. Le Hoang; Tuan. Nguyen Do Anh; Tam. Do Hieu; Quan. Nguyen Dong;
Cc: Chuyen. Vo Dai; Binh. Le Van; Ty. Nguyen Ba; Thang. Nguyen Van
SDK, TOM | Services Desk; Huy. Phan Minh; Thuong. Tran Minh
VNG site | Thi. Doan Do Ngoc; Thao. Vo Thi Phuong (2);
PMTT | Cuong. Nguyen Nhat <cuongnn@vng.com.vn>; Thang. Luu Quoc <thanglq@vng.com.vn>; Huong. Dinh Thi Xuan <huongdtx@vng.com.vn>; Thao. Le Song Tien <thaolst@vng.com.vn>
CSM | Binh. Nguyen Thanh <binhnt@vng.com.vn>;Tung. Tran Ngo Thanh <tungtnt@vng.com.vn>;Son. Nguyen Phuong <sonnp@vng.com.vn>;Duc. Le Minh 2 <duclm2@vng.com.vn>; Minh. Ngo Thanh <minhnt@vng.com.vn>
Game Zing | Hai. Nguyen Hoang (2) <hainh2@vng.com.vn>; Lan. Thai Hong <lanth@vng.com.vn>
Cộng đồng
Vì trường Sa
Firebat
Zion
G6