## DELIVERABLES
SD Deliverables
2013-12-31
By: VinhVT
No | Name | Request by | Request date | Deadline | Finish Date | Assign to | Effort(working days) | Status | Category | Comment/Note
Forum
1 | Cập nhật thêm cho chức năng thống kê Top | NgocNT |  |  | 2013-12-11 | GiangTM | 3 | Done
2 | Tool thống kê MRTG member Box và Forum: thêm phần thống kê Peak CCU (Tiếp nối task tháng 11) | NgocNT |  |  | 2013-12-27 | GiangTM,BinhLV | 6.5 | on-progress
3 | Hỗ trợ tìm hiểu issue diễn đàn bị hack account admin. | NgocNT |  |  | 2013-12-11 | GiangTM,BinhLV | 5 | Done
4 | Update chức năng login sso3 trên diễn đàn ngoài Zing | NgocNT |  |  | 2013-12-13 | GiangTM | 0.5 | Done
5 | Nghiên cứu và fix lỗi không chạy ajax được. | NgocNT |  |  | 2013-12-23 | GiangTM | 2 | Done
Vportal
1 | Top lực chiến congdong.gunny.zing.vn | NgocDH |  |  | 2013-12-12 | GiangTM | 1 | Done | Vportal-Feature Dev
2 | Login + server list congdong.gunny.zing.vn | NgocDH |  |  | 2013-12-16 | GiangTM | 1.25 | Done | Vportal-Feature Dev
3 | Login + Server list cho Mộng Càn Khôn | NhanLT |  |  | 2013-12-19 | GiangTM | 1 | Done | Vportal-Feature Dev
4 | Update các mainsite có sử dụng login SSO3 và Home-Serverlist |  |  |  | 2013-12-27 | GiangTM | 2 | Done | Vportal-Support | Apply code + tpl đã chuẩn hóa cùng SonPT
5 | Fix bugs data BXH không cập nhật của Ải Mỹ Nhân và CĐ Gunny |  |  |  | 2013-12-24 | GiangTM | 1 | Done | Vportal-Support
6 | Order Danh sách tin tức | TuanNLA+PG4 |  |  | 2013-12-02 | TyNB | 1 | Done | Vportal-Feature Dev | Thay đổi thứ tự sắp xếp mặc định của danh sách tin tức khi nhập liệu cho các sản phẩm thuộc PG4
7 | Tính năng hướng dẫn tân thủ JX3 | PhuLD |  |  | 2013-12-27 | TyNB | 7 | on-progress | Vportal-Feature Dev | Chưa có req rõ ràng và layout cho phần hiển thị với User ngoài. Làm trước phần Tool nhập liệu: Done Các phần còn lại: Pending
8 | Bảng xếp hạng tướng thần | PhuongHT2 |  |  | 2013-12-20 | TyNB | 1 | Done | Vportal-Feature Dev
9 | app 2U: distribute code | TrangBTT |  |  | 2013-12-25 | TyNB | 1 | Done | Vportal-Feature Dev | Thêm tính năng: Sau khi cài đặt thành công, user sử dụng app sẽ nhận được code khuyến mại
10 | Nén file .js, .css |  |  |  | 2013-12-25 | TyNB | 0.75 | Done | Vportal-Feature Dev | Support phần codecharge cho BE, liên hệ với sys
11 | Chuyển IMG của mainsite sang CDN | ChuyenVD |  |  | 2013-12-10 | VinhVT,BinhLV | 2 | Done | Vportal-Support | Các vấn đề liên quan cần thực hiện và kiểm tra: - Change connect FTP - Change config CMS Tool - Intro - launcher.aimynhan.vn - Upload hình bằng tool: điều chỉnh code
12 | Support launching | FED |  |  | 2013-12-25 | VinhVT | 1.25 | Done | Vportal-Support | */Thần Khúc: new version ( 12/12) */staging.kiemthe.zing.vn */staging.vnif.vn */mongcankhon.vn: Host & Vportal */lmah.vn: Host & Vportal ( 25/12)
13 | 3Q: Setup Giải đấu series C 10vs10 | DuyHT |  |  | 2013-12-12 | VinhVT | 1 | Done | Vportal-Feature Dev
14 | Apply Chức năng Notification cho các webgame | TrangBTT |  |  | 2014-01-03 | TyNB,BinhLV | 3 | Done | Vportal-Feature Dev
15 | Tournament Platform | NamNT2 |  |  |  | VinhVT,BinhLV | 2 | Done | Others | Phân tích, định hướng platform, CMS…
16 | MongCanKhon: Calendar | NhanLT |  |  | 2014-12-27 | VinhVT | 1.5 | Done | Vportal-Support | Support fix lỗi apply calendar cho mongcankhon.vn
17 | Chuyển crontab clear cache các site Hoa Lạc |  |  |  | 2014-12-09 | BinhLV | 5 | Done | Vportal-Feature Dev
18 | Nghiên cứu Symfony |  |  |  | 2014-12-29 | BinhLV | 5 | Done | Others
19 | Vportal-Daily support |  |  |  | 2013-12-31 | VinhVT, TyNB,BinhLV,GiangTM | 9.75 | Done | Vportal-Support
20 | R&D Software testing: presentation doc |  |  |  | 2013-12-10 | VinhVT | 3 | Done | Others
21 | SD Monthly report - Nov 2013 |  |  |  | 2013-11-29 | VinhVT,BinhLV | 0.75 | Done | Others
68.25

## RESOURCE USAGE
Resources usage
Đánh giá, đối chiếu workload chung của team với KPIs để đánh giá xem mức độ phân bổ task có hợp lý hay chưa, mình dồn sức nhiều cho KPIs trọng tâm hay chưa Workload: workload của ai cao bất thường, ai thấp bất thường(so với phần còn lại của team) -> nêu rõ nguyên nhân vì sao có sự khác biệt này Quality: chất lượng công việc, ai có chất lượng làm việc không tốt hoặc có đóng góp tốt nhiều cho team, chỉ nêu những TH khác biệt Teamwork: có vấn đề gì trong việc giao tiếp, hỗ trợ công việc trong team với nhau không, ngoài ra cần lấy them thông tin từ các team có làm việc chung với SD đề feedbacks về thái độ hợp tác của nhân viên trong SD với các team này
No. | Category name | Working days | % | Comment
1 | Forum | 17 | 19.32%
2 | Vportal-Daily support | 17.5 | 19.89%
3 | Vportal-Feature Dev | 23 | 26.14%
| Task others | 10.75 | 12.22%
4 | Free | 19.75 | 22.44% | TyNB nghỉ phép 5 ngày
5 | Estimate Total ( 4 resources) | 88 | 100%
6
7
Comment
Tháng này Free nhiều nhì trong Quí 4. Q4 là quí free nhiều nhất trong năm */Daily support vẫn giữ tỷ lệ ổn định */Feature dev giảm so với các tháng trước */TyNB nghỉ phép 5 ngày */KPI đã gấp rút hoàn thành trong các tháng trước nên Tasks¦requests còn lại không nhiều
Note on C7: Vinh. Vu Thi: ( report, meeting, trainning, outing, các hoạt động chung của Cty, .)

## ISSUES
Issue
Incident: Các incident xảy ra trong tháng Orther: đánh giá cá nhân và những vấn đề cần để xuất trong team(tất cả khía cạnh từ công việc đến ăn chơi)
No. | Description | Who? | Action | Status
1 | 11/12: Các site Non-VNG không truy cập được, hiển thị lỗi 503 service unvailable => Do network HCM-HL die, chậm, ảnh hưởng tới các tính năng: login, server list, bảng xếp hạng => gây ra lỗi trên | SD Team | Tăng thời gian timeout của tính năng Login SSO3 để giảm thiểu lỗi khi kết nối chậm | DONE
2 | Hùng Bá subweb không hiển thị nội dung mới => Process Cache Hòa Lạc đứt giữa chừng | BinhLV | giới hạn lại cứ 50 item thì connect lại server memcache | DONE
3 | 20/12: Các site Non-VNG khônghiển thị CSS, IMG( đặt tại CDN) => Do đứt cáp quang | ChuyenVD | Chuyển tạm thời về sử dụng server IMG Hòa Lạc. Hiện tại đã chuyển về sử dụng server CDN lại rồi | DONE
4 | 23/12: hungba.com.vn không được => Do Google DNS của hungba.com.vn không resolve được
5 | 26/12,2/1/2014: hungba.com.vn hiển thị lỗi 503 service unvailable trong khoảng 7', 5' => Do network HCM-HL chậm, ảnh hưởng tới các tính năng: login, server list, bảng xếp hạng => gây ra lỗi trên | ChuyenVD | ChuyenVD đề nghị: Để giải quyết vấn đề một cách triệt để có hai cách: 1. Nhờ chị escalate lên DH, sau đó bên em sẽ mời team network ở DC vào xử lý cùng chứ bên em cũng đã raise lên mấy lần nhưng vẫn không dứt điểm. 2. Giảm bớt các kết nối và chức năng của mainsite ở Hòa Lạc. => KhoaNT xem có cần thêm tiếng nói của DND để push giải quyết triệt để việc này không nhé | NEW
6
7
8
9
10
11

## PLANNING
SD Deliverables: NEXT MONTH
2014-01-31
By: VinhVT
No | Name | Request by | Request date | Deadline | Finish Date | Assign to | Effort(working days) | Status |  | Comment/Note
Forum
1
2
3
4
Vportal
1 | 3D-Hướng dẫn tân thủ | PhuLD |  |  |  | TyNB |  |  | Vportal-Feature Dev
2 | Vportal 2.0 | DND dept. |  |  |  | BinhLV |  |  | Vportal-Feature Dev
3 | Setup KPI 2014
4 | Tournament Platform | NamNT2 |  |  |  | BinhLV,VuNBPP,TyNB |  |  | Vportal-Feature Dev
5
6
7 | CMS-Menu Portal hiển thị chập chờn ở trình duyệt Chrome | SD Team |  | 2013-09-30 |  |  |  |  | Vportal-Feature Dev
8
0

## Contact point
Thông báo bảo trì => inform tới các contact point sau:
DnD | To: Tung. Nguyen Minh; Ngoc. Do Hong; Trang. Bui Thi Thu; Vinh. Pham Quoc; Tran. Nguyen Thi Bao; Khoa. Nguyen Tien; Vu. Le Hoang; Tuan. Nguyen Do Anh; Tam. Do Hieu; Quan. Nguyen Dong;
Cc: Chuyen. Vo Dai; Binh. Le Van; Ty. Nguyen Ba; Thang. Nguyen Van
SDK, TOM | Services Desk; Huy. Phan Minh; Thuong. Tran Minh
VNG site | Thi. Doan Do Ngoc; Thao. Vo Thi Phuong (2);
PMTT | Cuong. Nguyen Nhat <cuongnn@vng.com.vn>; Thang. Luu Quoc <thanglq@vng.com.vn>; Huong. Dinh Thi Xuan <huongdtx@vng.com.vn>; Thao. Le Song Tien <thaolst@vng.com.vn>
CSM | Binh. Nguyen Thanh <binhnt@vng.com.vn>;Tung. Tran Ngo Thanh <tungtnt@vng.com.vn>;Son. Nguyen Phuong <sonnp@vng.com.vn>;Duc. Le Minh 2 <duclm2@vng.com.vn>; Minh. Ngo Thanh <minhnt@vng.com.vn>
Game Zing | Hai. Nguyen Hoang (2) <hainh2@vng.com.vn>; Lan. Thai Hong <lanth@vng.com.vn>
Cộng đồng
Vì trường Sa
Firebat
Zion
G6