## DELIVERABLES
SD Deliverables
2014-02-28
By: VinhVT
No | Name | Request by | Request date | Deadline | Finish Date | Assign to | Effort(working days) | Status | Category | Comment/Note
Forum
1
Vportal
1 | Prj "Vportal 2.0" | DND dept. |  |  |  | BinhLV | 13 | Done | Vportal-Feature Dev
2 | Block thư viện VNIF.vn | KietDA |  |  | 2014-02-14 | VinhVT | 1 | Done | Vportal-Feature Dev | Develop lại Block theo rule mới
3 | 2S: Trang kết quả thi đấu |  |  |  | 2014-02-28 | TyNB | 3 | Done | Vportal-Feature Dev
4 | Support deploy site farmery: Hướng dẫn deloy, fix bug | G6 |  |  |  | TyNB | 0.75 | Done | Vportal-Support
5 | Support launching |  |  |  |  | VinhVT | 1 | Done | Vportal-Support | */VNIF: Public new version ( 28/2) */nhaico.vn: Host & Vportal ( 27-28/2) Non-VNG ( PG3)
6 | Prj "3Q giải đấu 2014" | DuyHT |  |  |  | TyNB, VinhVT | 15.75 | Done | Vportal-Feature Dev | 28/2: Public
7 | Tính năng hướng dẫn tân thủ JX3 | PhuLD |  |  |  | TyNB | 0 | pending | Vportal-Feature Dev | Chưa có req rõ ràng và layout cho phần hiển thị với User ngoài. Làm trước phần Tool nhập liệu: Done Các phần còn lại: Pending
8 | Prj "Tournament Platform" | NamNT2 |  |  |  | VinhVT | 0 | pending | Vportal-Feature Dev | Đang chờ DungNT8 feedback quyết định cuối cùng là có tiếp tục hay không
9 | BOOM: Update tool tin tức, sự kiện | DucNV2 |  |  |  | VinhVT | 1.5 | Done | Vportal-Feature Dev
10 | Vportal Daily support |  |  |  |  | BinhLV, TyNB, VinhVT | 8 | Done | Vportal-Support
11 | SD Monthly report - Jan 2013 |  |  |  | 2014-01-02 | VinhVT | 0.5 | Done | Others
12 | Transfer CSM site cho Product: giai đoạn chuẩn bị |  |  |  | 2014-02-19 | VinhVT | 1 | Done | Others
13 | Nghiên cứu, tìm hiểu Symfony |  |  |  |  | TyNB | 2 | Done | Others | Chuẩn bị để tham gia Prj Vportal 2.0
47.5

## RESOURCE USAGE
Resources usage
Đánh giá, đối chiếu workload chung của team với KPIs để đánh giá xem mức độ phân bổ task có hợp lý hay chưa, mình dồn sức nhiều cho KPIs trọng tâm hay chưa Workload: workload của ai cao bất thường, ai thấp bất thường(so với phần còn lại của team) -> nêu rõ nguyên nhân vì sao có sự khác biệt này Quality: chất lượng công việc, ai có chất lượng làm việc không tốt hoặc có đóng góp tốt nhiều cho team, chỉ nêu những TH khác biệt Teamwork: có vấn đề gì trong việc giao tiếp, hỗ trợ công việc trong team với nhau không, ngoài ra cần lấy them thông tin từ các team có làm việc chung với SD đề feedbacks về thái độ hợp tác của nhân viên trong SD với các team này
No. | Category name | Working days | % | Comment
1 | Forum | 0 | 0%
2 | Vportal-Daily support | 9.75 | 18.06%
3 | Vportal-Feature Dev | 34.25 | 63.43%
| Task others | 3.5 | 6.481%
4 | Free | 6.5 | 12.04% | BinhLV, VinhVT nghỉ phép 3+3 ngày
5 | Estimate Total ( 3 resources) | 54 | 100% |  | 87.96%
6
7
Comment
*/Forum: Không có workload support */Tổng workload toàn team ít hơn so với các tháng bình thường do có dịp Tết Nguyên Đán */Các request tiếp tục pending: Prj Tournament Platform, 3D hướng dẫn tân thủ */Transfer 4 sites về CSM Product */app.play.zing.vn, vip.play.zing.vn: Delete, không sử dụng nữa */Không có issues mới nào phát sinh. Issues raise trong report tháng 12 thì ChuyenVD và DC đã làm việc cùng nhau nhưng chưa có kết quả final */Tháng 3 tiếp tục phát triển giải đấu cho PG2( 2S, 3Q) */TyNB: Chất lượng công việc tốt. Làm việc năng nổ, trách nhiệm, điển hình như tối 28/1 về nhà vẫn online để hoàn thành nốt việc đền bù khách hàng VIP theo yêu cầu của Product cho ZingSpeed; Tập trung tìm hiểu Symfony.
Note on C7: Vinh. Vu Thi: ( report, meeting, trainning, outing, các hoạt động chung của Cty, .)

## ISSUES
Issue
Incident: Các incident xảy ra trong tháng Orther: đánh giá cá nhân và những vấn đề cần để xuất trong team(tất cả khía cạnh từ công việc đến ăn chơi)
No. | Description | Who? | Action | Status
1 | 26/12,2/1/2014: hungba.com.vn hiển thị lỗi 503 service unvailable trong khoảng 7', 5' => Do network HCM-HL chậm, ảnh hưởng tới các tính năng: login, server list, bảng xếp hạng => gây ra lỗi trên | ChuyenVD | ChuyenVD đề nghị: Để giải quyết vấn đề một cách triệt để có hai cách: 1. Nhờ chị escalate lên DH, sau đó bên em sẽ mời team network ở DC vào xử lý cùng chứ bên em cũng đã raise lên mấy lần nhưng vẫn không dứt điểm. 2. Giảm bớt các kết nối và chức năng của mainsite ở Hòa Lạc. => KhoaNT xem có cần thêm tiếng nói của DND để push giải quyết triệt để việc này không nhé => 7/1 CHuyenVD, PhuND đã làm việc với nhau, nhưng chưa có kết quả final | NEW
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

## PLANNING
SD Deliverables: NEXT MONTH
2014-01-31
By: VinhVT
No | Name | Request by | Request date | Deadline | Finish Date | Assign to | Effort(working days) | Status |  | Comment/Note
Forum
1
Vportal
1 | 3D-Hướng dẫn tân thủ | PhuLD |  |  |  | TyNB |  |  | Vportal-Feature Dev
2 | Vportal 2.0 | DND dept. |  |  |  | BinhLV |  |  | Vportal-Feature Dev
3 | Setup KPI 2014 | [7 empty] | Others
4 | Tournament Platform | DungNT8 | [6 empty] | Vportal-Feature Dev
5 | Backup & delete vip.play.zing.vn, app.play.zing.vn |  |  |  |  | VinhVT |  |  | Vportal-Support
6 | Transfer CSM site cho Product: giai đoạn tiến hành |  |  |  |  | VinhVT |  |  | Others
7 | CMS-Menu Portal hiển thị chập chờn ở trình duyệt Chrome | SD Team | [6 empty] | Vportal-Feature Dev
8 | giaidau.2s.zing.vn | LuanCD-PG2 |  |  |  | VinhVT
0

## Contact point
Thông báo bảo trì => inform tới các contact point sau:
DnD | To: Tung. Nguyen Minh; Ngoc. Do Hong; Trang. Bui Thi Thu; Vinh. Pham Quoc; Tran. Nguyen Thi Bao; Khoa. Nguyen Tien; Vu. Le Hoang; Tuan. Nguyen Do Anh; Tam. Do Hieu; Quan. Nguyen Dong;
Cc: Chuyen. Vo Dai; Binh. Le Van; Ty. Nguyen Ba; Thang. Nguyen Van
SDK, TOM | Services Desk; Huy. Phan Minh; Thuong. Tran Minh
VNG site | Thi. Doan Do Ngoc; Thao. Vo Thi Phuong (2);
PMTT | Cuong. Nguyen Nhat <cuongnn@vng.com.vn>; Thang. Luu Quoc <thanglq@vng.com.vn>; Huong. Dinh Thi Xuan <huongdtx@vng.com.vn>; Thao. Le Song Tien <thaolst@vng.com.vn>
CSM | Binh. Nguyen Thanh <binhnt@vng.com.vn>;Tung. Tran Ngo Thanh <tungtnt@vng.com.vn>;Son. Nguyen Phuong <sonnp@vng.com.vn>;Duc. Le Minh 2 <duclm2@vng.com.vn>; Minh. Ngo Thanh <minhnt@vng.com.vn>
Game Zing | Hai. Nguyen Hoang (2) <hainh2@vng.com.vn>; Lan. Thai Hong <lanth@vng.com.vn>
Cộng đồng
Vì trường Sa
Firebat
Zion
G6