## DELIVERABLES
SD Deliverables
2014-01-31
By: VinhVT
No | Name | Request by | Request date | Deadline | Finish Date | Assign to | Effort(working days) | Status | Category | Comment/Note
Forum
1 | Thêm link tracking cho diễn đàn |  |  |  |  | BinhLV | 3 | Done
Vportal
1 | Prj "Vportal 2.0" | DND dept. |  |  |  | BinhLV |  | Done | Vportal-Feature Dev
2 | Nhận transfer từ GiangTM |  |  |  |  | TyNB | 0.5 | Done | Others
3 | Bảng xếp hạng Thần Khúc |  |  |  | 2014-01-15 | TyNB | 1 | Done | Vportal-Feature Dev
4 | Bảng xếp hạng Tướng Thần, Mộng Càn Khôn |  |  |  | 2014-01-06 | TyNB | 1.5 | Done | Vportal-Feature Dev
5 | Bảng xếp hạng BOOM |  |  |  | 2014-01-14 | TyNB | 0.75 | Done | Vportal-Feature Dev
6 | Bảng xếp hạng Gunny, Cộng đồng Gunny |  |  |  | 2014-01-08 | TyNB | 1.5 | Done | Vportal-Feature Dev
7 | Hẹn giờ tab sự kiện PG1 |  |  |  | 2014-01-13 | TyNB | 1.75 | Done | Vportal-Feature Dev
8 | Prj "3Q giải đấu 2014" | DuyHT |  |  |  | TyNB, VinhVT | 8 | Done | Vportal-Feature Dev
9 | new API Bảng xếp hạng Tướng Thần |  |  |  | 2014-01-17 | TyNB | 0.5 | Done | Vportal-Feature Dev
10 | Check Cache, API khi có thay đổi từ team Marketing support tool | ThanhVB |  |  | 2014-01-28 | TyNB | 0.5 | Done | Vportal-Support
11 | Tính năng hướng dẫn tân thủ JX3 | PhuLD |  |  |  | TyNB | 0 | pending | Vportal-Feature Dev | Chưa có req rõ ràng và layout cho phần hiển thị với User ngoài. Làm trước phần Tool nhập liệu: Done Các phần còn lại: Pending
12 | 3Q giải đấu brainstorm | DuyHT |  |  |  | VinhVT | 0.75 | Done | Vportal-Support
13 | Prj "Tournament Platform" | NamNT2 |  |  |  | TyNB, VinhVT, BinhLV | 7 | Done | Vportal-Feature Dev
14 | BOOM: Update tool tin tức, sự kiện | DucNV2 |  |  |  | VinhVT | 1.5 | Done | Vportal-Feature Dev
15 | Vportal Daily support |  |  |  |  | BinhLV, TyNB, VinhVT | 9 | Done | Vportal-Support
16 | SD Monthly report - Nov 2013 |  |  |  | 2014-01-02 | VinhVT,BinhLV | 0.75 | Done | Others
17 | Nghiên cứu, tìm hiểu Symfony | VinhVT |  |  |  | VuNBPP | 7 | Done
38

## RESOURCE USAGE
Resources usage
Đánh giá, đối chiếu workload chung của team với KPIs để đánh giá xem mức độ phân bổ task có hợp lý hay chưa, mình dồn sức nhiều cho KPIs trọng tâm hay chưa Workload: workload của ai cao bất thường, ai thấp bất thường(so với phần còn lại của team) -> nêu rõ nguyên nhân vì sao có sự khác biệt này Quality: chất lượng công việc, ai có chất lượng làm việc không tốt hoặc có đóng góp tốt nhiều cho team, chỉ nêu những TH khác biệt Teamwork: có vấn đề gì trong việc giao tiếp, hỗ trợ công việc trong team với nhau không, ngoài ra cần lấy them thông tin từ các team có làm việc chung với SD đề feedbacks về thái độ hợp tác của nhân viên trong SD với các team này
No. | Category name | Working days | % | Comment
1 | Forum | 3 | 5.263%
2 | Vportal-Daily support | 10.25 | 17.98%
3 | Vportal-Feature Dev | 23.5 | 41.23%
| Task others | 1.25 | 2.193%
4 | Free | 19 | 33.33% | BinhLV, VinhVT nghỉ phép 2+2 ngày Các thời gian còn lại BinhLV tham gia Prj Vp2.0 không có số liệu ở đây
5 | Estimate Total ( 3 resources) | 57 | 100%
6
7
Comment
*/GiảngTM nghỉ việc */Forum support rất ít */Tổng workload toàn team ít hơn so với các tháng bình thường do có dịp Tết Nguyên Đán */Nhiều request chưa rõ ràng hoặc không final: Prj Tournament Platform pending, 3D hướng dẫn tân thủ pending */Không có issues mới nào phát sinh. Issues raise trong report tháng 12 thì ChuyenVD và DC đã làm việc cùng nhau nhưng chưa có kết quả final
Note on C7: Vinh. Vu Thi: ( report, meeting, trainning, outing, các hoạt động chung của Cty, .)

## ISSUES
Issue
Incident: Các incident xảy ra trong tháng Orther: đánh giá cá nhân và những vấn đề cần để xuất trong team(tất cả khía cạnh từ công việc đến ăn chơi)
No. | Description | Who? | Action | Status
1 | 26/12,2/1/2014: hungba.com.vn hiển thị lỗi 503 service unvailable trong khoảng 7', 5' => Do network HCM-HL chậm, ảnh hưởng tới các tính năng: login, server list, bảng xếp hạng => gây ra lỗi trên | ChuyenVD | ChuyenVD đề nghị: Để giải quyết vấn đề một cách triệt để có hai cách: 1. Nhờ chị escalate lên DH, sau đó bên em sẽ mời team network ở DC vào xử lý cùng chứ bên em cũng đã raise lên mấy lần nhưng vẫn không dứt điểm. 2. Giảm bớt các kết nối và chức năng của mainsite ở Hòa Lạc. => KhoaNT xem có cần thêm tiếng nói của DND để push giải quyết triệt để việc này không nhé => 7/1 CHuyenVD, PhuND đã làm việc với nhau, nhưng chưa có kết quả final | NEW
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

## PLANNING
SD Deliverables: NEXT MONTH
2014-01-31
By: VinhVT
No | Name | Request by | Request date | Deadline | Finish Date | Assign to | Effort(working days) | Status |  | Comment/Note
Forum
1
2
3
4
Vportal
1 | 3D-Hướng dẫn tân thủ | PhuLD |  |  |  | TyNB |  |  | Vportal-Feature Dev
2 | Vportal 2.0 | DND dept. |  |  |  | BinhLV |  |  | Vportal-Feature Dev
3 | Setup KPI 2014 | [7 empty] | Others
4 | Tournament Platform | NamNT2 | [6 empty] | Vportal-Feature Dev
5 | 3Q giải đấu 2014 | DuyHT | [6 empty] | Vportal-Feature Dev
6
7 | CMS-Menu Portal hiển thị chập chờn ở trình duyệt Chrome | SD Team | [6 empty] | Vportal-Feature Dev
8
0

## Contact point
Thông báo bảo trì => inform tới các contact point sau:
DnD | To: Tung. Nguyen Minh; Ngoc. Do Hong; Trang. Bui Thi Thu; Vinh. Pham Quoc; Tran. Nguyen Thi Bao; Khoa. Nguyen Tien; Vu. Le Hoang; Tuan. Nguyen Do Anh; Tam. Do Hieu; Quan. Nguyen Dong;
Cc: Chuyen. Vo Dai; Binh. Le Van; Ty. Nguyen Ba; Thang. Nguyen Van
SDK, TOM | Services Desk; Huy. Phan Minh; Thuong. Tran Minh
VNG site | Thi. Doan Do Ngoc; Thao. Vo Thi Phuong (2);
PMTT | Cuong. Nguyen Nhat <cuongnn@vng.com.vn>; Thang. Luu Quoc <thanglq@vng.com.vn>; Huong. Dinh Thi Xuan <huongdtx@vng.com.vn>; Thao. Le Song Tien <thaolst@vng.com.vn>
CSM | Binh. Nguyen Thanh <binhnt@vng.com.vn>;Tung. Tran Ngo Thanh <tungtnt@vng.com.vn>;Son. Nguyen Phuong <sonnp@vng.com.vn>;Duc. Le Minh 2 <duclm2@vng.com.vn>; Minh. Ngo Thanh <minhnt@vng.com.vn>
Game Zing | Hai. Nguyen Hoang (2) <hainh2@vng.com.vn>; Lan. Thai Hong <lanth@vng.com.vn>
Cộng đồng
Vì trường Sa
Firebat
Zion
G6